## Avance Plan de Mejoramiento
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA EDUA
Representante Legal: JAVIER RAMIREZ MEJIA
NIT:890001424-3
Perídodos fiscales que cubre: 2017
Modalidad de Auditoría: Auditoría Regular- Componente Financiero " EDUA V-2017 "
Fecha de Suscripción: | [17 empty] | 2018-06-15
Fecha de Evaluación: | [17 empty] | 2020-03-30
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
1 | 18001002 | "Inobservancia del principio de devengo o causación". La empresa de Desarrollo Urbano de Armenia realizó una transacción de la cuenta bancoomeva por valor de $1.070.000.000 en el mes de mayo de 2017 que fue incluida en la contabilidad desde el mes de mayo de 2017 pero con fecha de Julio de 2017 | Falta de parametrización del sistema toda vez existe la posibilidad de registrar en un periodo con fecha diferente. | Nota de contabilidad con fecha errada que puede generar interpretaciones equivocadas. | Realizar Ajustes al Sistema Open ERP con el fin de parametrizar los documentos del sistema de tal manera que no permita incluir fechas de periodos diferentes a los que se estan trabajando. Es decir, una vez parametrizado el sistema, cuando se imprima la nota realizada, no hay posibilidad alguna de que la fecha y los periodos se mezclen. | Generar documentos del sistema OPEN ERP sin errores en cuanto a periodo y fecha. | Parametrización del sistema en las restricciones de las fechas y dentro del periodo trabajado | Porcentaje | 100% | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 13.1429 | 100 | 100% | 13.1429 | 13 | 13 | X |  | Ajustes realizados y evidenciados en el seguimiento anterior | Se adjunta soporte donde se evidencia que el ajuste está realizado
2 | 1802002 | "Ajuste de gastos no contabilizados vigencia 2016 - Perdidas o Deficits acumulados". Se realizó un ajuste de gastos no reconocidos en el año 2016 correspondiente a pagos de contratistas contra la cuenta de perdidas o deficits acumulados, cancelado con recursos de la vigencia 2017 | Falta de verificación al cierre de cada periodo permitiendo el no reconocimiento de gastos en la vigencia donde ocurrieron los hechos económicos. | Menor valor de los gastos en el año 2016 que origina diferencia en los estados financieros al cierre de la vigencia. | Verificar al cierre de cada vigencia la causación de todos los hechos económicos de dicho periodo cotejando con las cuentas por cobrar y por pagar presupuestales como control para evidenciar las cuentas que quedan vigentes. | Cerrar contabilidad de cada vigencia con todos los hechos económicos incluídos aplicando principio de causación, acumulación o devengo. | Evaluación en comité de las causaciones y verificación del cumplimiento del principio de devengo | Unidad | 2 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26 | 2 | 100% | 26 | 26 | 26 | X |  | Cada mes se realiza verificación de las causaciones y reconocimientos de hechos económicos como adelanto para la verificación final al cierre del año | Cada mes se realiza verificación de las causaciones y reconocimientos de hechos económicos como adelanto para la verificación final al cierre del año
3 | 1801001 | "Ajuste de gastos no contabilizados vigencia 2016 - Perdidas o Deficits acumulados". Se realizó un ajuste de gastos no reconocidos en el año 2016 correspondiente a pagos de contratistas contra la cuenta de perdidas o deficits acumulados, cancelado con recursos de la vigencia 2017 | Existen permisos en el sistema Opern ERP para usuarios de contabilidad que permiten modificar los documentos contabilizados previamente. | Modificación de notas contables que pueden cambiar los estados financieros de la entidad | Parametrizar el sistema a fin de eliminar los permisos para acceso a modificación de notas de contabilidad y demas documentos por parte de algunos funcionarios, de tal manera que si es necesario modificar algun movimiento en la contabilidad, se solicite el permiso del encargado del sistema y despues de un analisis pormenorizado, modificar si es del caso. | Registrar los hechos económicos de forma correcta a fin de evitar modificaciones posteriores que, en caso de ser necesarias deben ser autorizadas por el encargado del sistema. Esto es, la Administración administrativa y financiera. | Parametrización del sistema para efectos de no poder realizar modificaciones de registro inicial | Porcentaje | 100% | 2018-06-15 | 2019-07-15 | 56 | 100% | 100% | 56 | 56 | 56 | X |  |  | Se adjunta soporte donde se evidencia que el ajuste está realizado
4 | 1802004 | "Descuentos descontados doblemente". Giro de dineros doblemente trasladados desde la diferentes cuentas de ahorros que maneja la EDUA para los diferentes proyectos, conceptos y aquellas en las que manejan recursos propios para su funcionamiento, toda vez que de la cuenta de ahorros del banco caja social No. 4510178879, se autorizo el traslado de $23.245.734 hacia la cuenta de ahorros del banco de occidente No. 03193049-8 valorización Fase III en la que se manejaban los ingresos del contrato interadministrativo 014 valorización fase III, la motivación de dicho traslado tiene que ver con la devolución por descuentos doblemente descontados por $70.639.693 al proveedor OVL | Descuentos realizados de manera duplicada por falta de verificación de los descuentos iniciales en razon a la causación de un contrato y descuentos porsteriores con el pago de la factura. | Dineros trasladados de manera duplicada a otras cuentas bancarias de la entidad. Incertidumbre en los estados contables de la Entidad | Antes de realizar un traslado por concepto de descuentos, verificar que no se haya realizado previamente. Realizar los respectivos descuentos solamente en el momento del pago de las facturas y no al momento de suscripción del contrato. | Trasladar el valor de los descuentos de manera adecuada evitando los traslados duplicados. | Realización de dos (2) mesas de trabajo para socialización con el equipo de contabilidad a fin de establecer que los descuentos se debe realizar sobre las facturas y no sobre los contratos. | Unidad | 2 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26 | 2 | 100% | 26 | 26 | 26 | X |  | 1, Está establecido que los descuentos solamente se realizan al momento del pago al contratista. 2, En el momento en que se realiza el pago al contratista, se trasladasn los descuentos al banco caja social donde se consolida todos los descuentos. 3, En las conciliaciones bancarias se verifica que las cuentas de descuentos estén en ceros y no existan registros descontados doblemente. | 1, Está establecido que los descuentos solamente se realizan al momento del pago al contratista. 2, En el momento en que se realiza el pago al contratista, se trasladasn los descuentos al banco caja social donde se consolida todos los descuentos. 3, En las conciliaciones bancarias se verifica que las cuentas de descuentos estén en ceros y no existan registros descontados doblemente.
5 | 1801100 | "La Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia, no cuenta con un Comité de Sostenibilidad que le permita tomar decisiones administrativas – financieras". (Resolución No. 119 de 2016, emitida por la C.G.N). | Ausencia de Comité de Sostenibilidad financiera | Falta de herramienta idonea que facilite la toma de decisiones en equipo de actuaciones administrativas – financieras. | Realizar mesas de trabajo con los integrantes del Comité Técnico de Sostenibilidad Financiera (Resolución 0251 de mayo 9 de 2018) para evidenciar la implementación de herramientas sustentadas en políticas, procedimientos, directrices, instructivos, lineamientos o reglas de negocio que propendan por garantizar de manera permanente la depuración y mejora de la calidad de la información financiera de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda-EDUA. | Evaluar las herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera que implementa la EDUA. | Realización de dos (2) mesas de trabajo | Unidad | 2 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26 | 2 | 100% | 26 | 26 | 26 | X |  | Se han realizado dos mesas de trabajo los dias 28 de junio y 265 de Julio donde se han tratado temas de contbailidad y presupuesto como lo evidencian las respectivas actas | Se suministra actas de comité de sostenibilidad financiera
6 | 1802002 | "Falta de planeación en la elaboración del presupuesto de gastos". Exageración de actos administrativos en la modificación al presupuesto de gastos de la vigencia 2017. Falta de planeación, control de seguimiento y evaluación en la elaboración de estos actos administrativos para evitar a futuro posibles causas sancionatorias. | Planificación incompleta en las modificaciones al presupuesto de gastos | Número considerable de actos administrativos en la mdificación del presupuestor. Posibles causas sancionatorias. | Involucrar al comité de sostenibilidad financiera en las planeación de los presupuestos de la empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA EDUA. | Planeación adecuada del presupuesto con modificaciones debidamente estructuradas | Realización de dos (2) mesas de trabajo | Unidad | 2 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26 | 2 | 100% | 26 | 26 | 26 | X |  | Se tiene programada reunión para la elaboración del anteproyecto de presupuesto año 2019. A la fecha solamente se ha realizado un (1) traslado presupuestal para adicionar la disponibilidad inicial al pesupuesto. | Se tiene programada reunión para la elaboración del anteproyecto de presupuesto año 2019. A la fecha solamente se ha realizado un (1) traslado presupuestal para adicionar la disponibilidad inicial al pesupuesto.
7 | 1802002 | "Adiciones al presupuesto de gastos". Mediante la resolución 402 de 2017 se solicita adición al presupuesto de por $300.000.000 y en el mismo mes se utilizan estos recursos para dar traslado con destino a contratos interadministrativos diferentes. | Falta de análisis al momento de realizar los traslados presupuestales | Traslados realizados en un mismo mes Presunta falta de integridad, confiabilidad y seguridad de los sistemas de información. | Involucrar al comité de sostenibilidad financiera en las modificaciones que se pretendan realizar al presupuesto de la EDUA. | Modificaciones al presupuesto sujetas a análisis previos con toma de decisiones adoptadas mediante comité. | Realización de comités antes de generar modificaciones a los presupuestos de la EDUA. | Unidad | 1 | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26 | 1 | 100% | 26 | 26 | 26 | X |  | Se han realizado dos mesas de trabajo los dias 28 de junio y 265 de Julio donde se han tratado temas de contbailidad y presupuesto como lo evidencian las respectivas actas | Se han realizado dos mesas de trabajo los dias 28 de junio y 265 de Julio donde se han tratado temas de contbailidad y presupuesto como lo evidencian las respectivas actas
8 | 1802100 | "Formulación incorrecta de Indicadores Financieros". Algunos indicadores financieros fueron elaborados con formulas diferentes a las que maneja el Departamento Nacional de Planeación, esto es que los indicadores de solvencia, rentabilidad del patrimonio, rentabilidad de los activos y rotación de cartera financieros de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia EDUA para la vigencia fiscal 2017, eran incorrectos en su resultado e interpretación, esto por cuanto la Entidad no los elaboró en forma técnica guardando los principios y fórmulas requeridas para su elaboración; generándose así resultados e interpretaciones incorrectas | Formulas para elaborar indicadores financieros tomados de obras académicas y libros universitarios. | Posibles interpretaciones incorrectas de los indicadores financieros Diferencia en resultados con indicadores realizados por la contraloría. | Modificar el formato de indicadores financieros ajustandolo a las disposiciones señaladas por el Departamento Nacional de Planeación | Generar indicadores ajustados y alineados a la información preparada por otras entidades públicas. | Indicadores Financieros ajustados conforme lo maneja el Departamento Administrativo de Planeación | Porcentaje | 100% | 2018-07-01 | 2018-12-31 | 26 | 100 | 100% | 26 | 26 | 26 | X |  | Los indicadores físicos se entregaron en el seguimiento anterior a la oficna de control interno | Se envia archivo con indicadores
TOTALES | [14 empty] | 225.1429 | 225 | 225
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co
Convenciones: | [5 empty] | Evaluación del Plan de Mejoramiento
Puntajes base de Evaluación:
|  | Columnas de calculo automático |  |  |  | Puntaje base de evalaluación de cumplimiento | [10 empty] | PBEC |  | 225
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR |  |  |  | Puntaje base de evaluación de avance | [10 empty] | PBEA |  | 225.1429
|  | Celda con formato fecha: Día Mes Año |  |  |  | Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | [10 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 100%
|  | Fila de Totales |  |  |  | Avance del plan de Mejoramiento | [10 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 100%
Plan de mejoramiento cumplido al 100%
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA EDUA
Representante Legal: JJAVIER RAMIREZ MEJIA
NIT:890001424-3
Perídodos fiscales que cubre: 2017
Modalidad de Auditoría:Auditoria Regular V2017 - COMPONENTES DE GESTIÓN Y RESULTADOS
Fecha de Suscripción: | [17 empty] | 18 DIC2018
Fecha de Evaluación: | [17 empty] | 2020-03-30
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
1 | 1102002 | "Incumplimiento al art. 74 de la ley 1474. Plan de acción no reportado en la página web . (....) La entidad auditada omitió subir a la página web el documento correspondiente al plan de acción de la vigencia 2017 y su correspondiente seguimiento. Con lo cual se incumplió el artículo 74 del estatuto anticorrupción (ley 1474 de 2011) en donde promulga que, todas las entidades del Estado a más tardar el 31 de enero de cada año, deberán publicar en su respectiva página web el Plan de Acción para el año siguiente, en el cual se especificarán los objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de gestión...." | Falta de publicación por error humano del plan de acción de la entidad dentro del término establecido. | Incumplimiento al artículo 74 de la ley 1474 de 2011. | Verificar la publicación del plan de acción y demás requerimientos de la entidad establecidos en la Ley 1474 de 2011 y Decreto 612 de 2018 dentro de los términos establecidos. | Evitar riesgos de incumplimiento de los requisitos y procedimientos planteados en el estatuto anticorrupción (Ley 1474 de 2011) y Decreto 612 de 2018 | Elaborar un acta de verificación para constatar la publicación del plan de acción y demás requerimientos dentro de los términos establecidos | Unidad | 1 | 2018-12-18 | 2019-01-31 | 6.2857 | 1 | 100% | 6.2857 | 6.2857 | 6.2857 | X
2 | 1102002 | "Inconsistencias generadas en la información reportada y suministrada relacionada con pólizas. (.....) El reporte de pólizas generado por parte de la Empresa de desarrollo urbano de Armenia al equipo auditor, difiere del realizado en la rendición de cuenta de la vigencia fiscal 2017, en que en el primero se reportaron 50 pólizas y en el segundo 60. Dentro de dichos reportes no se discrimino el ítem del valor o costo de adquisición generado a la entidad por la compra de los amparos..." | Error humano que impide el reporte preciso de información. | Confusión y desinformación en el reporte de linformación. | Verificar en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, previa a la rendición de la cuenta, la información reportada en cada formato. | Contar con información precisa y confiable que permita el reporte oportuno de información en el proceso de rendición de la cuenta. | Elaborar un acta donde se deje constancia de la verificación realizada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño MIPG, previa a la rendición de la cuenta, sobre la información reportada en cada formato. | Unidad | 1 | 2018-12-18 | 2019-02-28 | 10.2857 | 1 | 100% | 10.2857 | 10.2857 | 10.2857 | X
3 | 1908003 | "Incumplimiento plan de mejoramiento suscritos vigencias 2016 y 2017.(……) Evaluado los planes de mejoramiento suscritos por la EDUA en las vigencias 2016 y 2017, el grado de cumplimiento fue de 54,0 puntos de 100 posibles, resultado de evaluar 25 acciones de mejoras que comprenden los 25 hallazgos resultado de las auditorías realizadas a las vigencias 2015-2016 y evaluadas durante las vigencias 2016-2017 respectivamente..." | Planteamiento de acciones de mejoramiento no preventivas, correctivas, ni efectivas. | Reincidencia de observaciones/hallazgos por falta de efectividad de los planes de mejoramiento. | Gestionar espacios de capacitación/taller para el personal adscrito a la entidad que permita la elaboración de diagnóstico previo para los planes de mejoramiento. | Generar Planes de mejoramiento con acciones que subsanen o corrijan aquellas situaciones evidenciadas en hallazgo u observaciones que afecten el desempeño y el cometido de la entidad | Realizar una capacitación/taller sobre la elaboración de diagnóstivo previo para los planes de mejoramiento. | Unidad | 1 | 2018-12-18 | 2019-07-31 | 32.1429 | 1 | 100% | 32.1429 | 32.1429 | 32.1429 | X
TOTALES | [14 empty] | 48.7143 | 48.7143 | 48.7143
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co
Convenciones: | [5 empty] | Evaluación del Plan de Mejoramiento
Puntajes base de Evaluación:
|  | Columnas de calculo automático |  |  |  | Puntaje base de evalaluación de cumplimiento | [10 empty] | PBEC |  | 48.7143
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR |  |  |  | Puntaje base de evaluación de avance | [10 empty] | PBEA |  | 48.7143
|  | Celda con formato fecha: Día Mes Año |  |  |  | Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | [10 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 100%
|  | Fila de Totales |  |  |  | Avance del plan de Mejoramiento | [10 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 100%
Plan de mejoramiento con cumplimiento de metas dentro del temni para cumplimiento de las mismas
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA EDUA
Representante Legal: JAVIER RAMIREZ MEJIA
NIT:890001424-3
Perídodos fiscales que cubre: 2017
Modalidad de Auditoría:Especial- CURADURIA URBANA No 2
Fecha de Suscripción: | [17 empty] | 2018-07-12
Fecha de Evaluación: | [17 empty] | 2020-03-30
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
4 | 1405001 | Contrato interadministrativo No. 025/2017: "..en el contrato de obra que la EDUA firma con un tercero, con el fin de dar cumplimiento al contrato interadministrativo tuvo un costo de $69.140.985. Que si suma el costo de la administración designada inicialmente de $ 5.024.299 daría un total de $ 74.165.284. Así las cosas debió haber quedado un saldo a favor de Municipio de $2.634.716 y en el acta de liquidación del contrato interadministrativo se lee claramente que el saldo a favor del Municipio es cero (0), siendo finalmente la suma de $76.800.000 la cantidad total cobrada por la EDUA a SETTA existiendo un posible detrimento patrimonial en contra del Municipio por la suma de $2.634.716. se presume falta de idoneidad por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia- EDUA; dado que este debió ser el ejecutor de dicho proyecto en convenio con SETTA, y se evidenció que finalmente lo que hizo fue contratar con un tercero.." | Falta de estipulacion en una cláusula contractual donde se pacte la destinación a aplicar al valor que resulta por ajuste de costo real de obra contratada vs costo pactado en contrato interadministrativo. | Vacios contractuales que impiden establecer el acuerdo entre las partes y justificar la destinación de los valores que resultan por ajuste de costo real de obra contratada vs costo pactado en contrato interadministrativo. | Incluir en los contratos interadministrativos clausula contractual donde se pacte la destinación a aplicar al valor que resulta por ajuste de costo real de obra contratada vs costo pactado en contrato interadministrativo. | Tener claridad a través de una cláusula contractual sobre el alcance de las declaraciones de voluntad de las partes contratantes, para la adecuada liquidación de los contratos interadministrativos. | Elaborar cláusula contractual en ejercicio de la autonomia de la voluntad, para pactar la destinación a aplicar al valor que resulta por ajuste de costo real de obra contratada vs costo pactado en contrato interadministrativo. | Unidad | 1 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 52 | 1 | 100% | 52 | 52 | 52 | x
[15 empty] | 52 | 52 | 52
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co
Convenciones: | [5 empty] | Evaluación del Plan de Mejoramiento
Puntajes base de Evaluación:
|  | Columnas de calculo automático |  |  |  | Puntaje base de evalaluación de cumplimiento | [10 empty] | PBEC |  | 52
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR |  |  |  | Puntaje base de evaluación de avance | [10 empty] | PBEA |  | 52
|  | Celda con formato fecha: Día Mes Año |  |  |  | Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | [10 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 100%
|  | Fila de Totales |  |  |  | Avance del plan de Mejoramiento | [10 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 100%
Plan de mejoramiento con término de la acción de mejoramiento cumplida a 31 de diciembre de 2019, con seguimientos trimestrales por parte de la Direccion de Control Interno de la entidad, no obstante se hace seguimiento a la fecha y se encuentra que no se ha celebrado contratos de obra.
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA EDUA
Representante Legal: JAVIER RAMIREZ MEJIA
NIT:890001424-3
Perídodos fiscales que cubre: 2011-2016
Modalidad de Auditoría: Informe Final Derecho de peticion DP-017-0098
Fecha de Suscripción: | [17 empty] | 16/05/2018
Fecha de Evaluación: | [17 empty] | 26/12/2019
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO
1 | 1802002 | Constitucion de acuerdo de pago por concepto de arrendamiento no girado al Municipio. La EDUA recaudo el dinero producto del arrendamiento de unos bienes del Municipio de Armenia por el convenio No.001-2008 los cuales no fueron consignados en el Municipio lo cual derivo la suscripcion de un acuerdo de pago para realizar el pago de las sumas adeudadas | El no pago mensual del porcentaje (%) pactado al momento de la firma del contrato. Incumplimiento en al acuerdo de pago, toda vez que no se consulto con el comité de conciliacion antes de firmarse. | Sobrecostos financieros y pago de intereses onerosos. | Pago mensual del porcentaje (%) pactado al momento de la firma del contrato Interadministrativo. | Dar cumplimiento a las clausulas de los contratos interadministrativos, en este caso transferencia mensual al Municipio de Armenia del % pactado. | Transferencia mensualmente al Municipio de Armenia dentro de los 10 primeros dias habiles del porcentaje (%) que indica el contrato que debe ser consignado. | Número | 7 | 2018-06-01 | 2018-12-10 | 27.4286 | 6 | 100% | 27.4286 | 1 | 1 | X
3 | 1802002 | Manejo inapropiado de presupuesto (Decreto 115 de 1996) La Edua realizo el pago de la obligacion del convenio 001 de 2008 el cual incumplio en la clausula segunda literal b, debiendo entonces sucribir un acuerdo de pago con el Municipio de Armenia según resolucion 1589 de 2011 el cual nuevamente incumplio y debio suscribir un nuevo acuerdo de pago por valor de $88.498.998 el cual fue cancelado por un rubro diferente a la obligacion denominado Inmobiiliaria municipal | Expedicion de Certificados de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal fuera de la vigencia establecida. | Manejo inapropiado del presupuesto, reflejo de gastos que no corresponden a la vigencia que se esta ejecutando. | Expedicion de certificados de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal dentro de la vigencia correspondiente. Acciones de Control para expedir CDP y RP solo a la vigencia actual | Dar cumplimiento al Decreto 115 de 1996 | Expedir certificados de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 115 de 1196 articulo 5 (Universalidad) | Número | 7 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 30.4286 | 6 | 100% | 30.4286 | 1 | 1 | X
4 | 1903001 | Incumplimiento de funciones. Se evidencia en los informes de auditoría interna de las vigencias 2011-2016 y en el informe de control interno contable que no se menciona el acuerdo de pago de la resolución 1589 de 2011 suscrito por la EDUA, generándose incumplimiento de los Jefes de Control Interno a la resolución 357 de 2008 y a la Ley 87 de 1993 | Debilidades en los controles en la estructura financiera de la EDUA Ausencia de validación de los planes de auditoria anual vs toma de la muestra de la auditoria interna vs ejecución y presentación de informes del ejercicio auditor | Posibles sobrecostos y presentacion de riesgos financieros para la Entidad. Posible presentacion de informes de auditoria interna con informacion de la entidad sin las caracteristicas de comprensibilidad y cohernecia entre lo planeado y lo ejecutado | Presentar el informe de control interno contable previa verificacion de los elementos minimos de control interno contable de conformidad con lo establecido en la Resolución 193 del 05 de Mayo de 2016), previa indicacion de observaciones Establecer en los planes de auditoria interna el universo y la muestra a seleccionar aplicando los criterios establecidos en la Guia de Auditoria CGR y el Decreto 1499 de 2017 | Identificar las debilidades y fortalecer los controles presentados en la estructura financiera de la Entidad Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Ley 87 de 1993 y la Guia de Auditoria para efectos de contar con una evaluacion independiente coherente con el contexto y presentacion de riesgos de la entidad | Presentacion de informe control interno contable con observaciones de evaluacion Planes de auditoria con universo a auditar establecido y muestras con analisis coherentes con los informes entregados de auditoria interna | Número | 2 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 30.4286 | 1 | 100% | 30.4286 | 30.4286 | 30.4286 | X
5 | 2001001 | No constitución de comité de conciliación.No se cumplio la obligación de llevar a comité de conciliación el pago del dinero en deuda más los intereses moratorios por el incumplimiento del pago de los recursos provenientes de la ejecución del convenio interadministrativo No. 001 del 27 de marzo de 2008, como quedo establecido en el acta No. 01 de Junta Directiva celebrada el día 08 de noviembre del año 2016, y a partir de ello ejercer la acción de repetición como lo establece la ley 678 de 2001 (…).” | No constitución de comité de conciliación para estudiar el caso. Falta de políticas claras para ejercer la acción de repetición, de acuerdo con la normatividad vigente. | Realización de pagos de obligaciones sin que medie el comité de conciliación y no ejercicio de la acción de repetición cuando corresponda. | Modificar Resolución No. 477 de Julio 2 de 2015 "Por medio del cual se reestructura y reglamenta el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda EDUA . | Actualizar directrices y las politicas de conciliación y defensa judicial según la normatividad vigente, en especial las relacionadas con la acción de repetición. | Expedición de un (1) acto administrativo modificatorio de la Resolución No. 447 de 2015. | Unidad (expedición de un (1) acto administrativo) | 1 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 30.4286 | 1 | 100% | 30.4286 | 30.4286 | 30.4286 | X
6 | 1802002 | Pago de intereses por incumplimiento acuerdo de pago. Por el no pago del compromiso adquirido por la EDUA en la resolucion 1589 de 2011 por no haber trasladado el % de arrendamientos al Municipio de Armenia en virtud del contrato interadministrativo No.001 de 2008, se sucribio un nuevo acuerdo de pago el 13 de diciembre de 2016 que fue cancelado por la EDUA con un incremento de $33.187.124 millones como intereses moratorios | No constitución de comité de conciliación para estudiar el caso. | Pago de obligaciones con afectacion presupuestal por falta de la realizacion de un comité conciliacion. | Modificar Resolución No. 477 de Julio 2 de 2015 "Por medio del cual se reestructura y reglamenta el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda EDUA . | Actualizar directrices y las politicas de conciliación y defensa judicial según la normatividad vigente, para evitar la cancelación de valores que deben ser sometidos a comité | Expedición de un (1) acto administrativo modificatorio de la Resolución No. 447 de 2015. | Unidad (expedición de un (1) acto administrativo) | 1 | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 30.4286 | 1 | 100% | 30.4286 | 30.4286 | 30.4286 | X
TOTALES | [14 empty] | 149.1429 | 93.2857 | 93.2857
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co
Convenciones: | [5 empty] | Evaluación del Plan de Mejoramiento
Puntajes base de Evaluación:
|  | Columnas de calculo automático |  |  |  | Puntaje base de evalaluación de cumplimiento | [10 empty] | PBEC |  | 93.2857
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR |  |  |  | Puntaje base de evaluación de avance | [10 empty] | PBEA |  | 149.1429
|  | Celda con formato fecha: Día Mes Año |  |  |  | Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | [10 empty] | CPM = POMMVi / PBEC |  | 100%
|  | Fila de Totales |  |  |  | Avance del plan de Mejoramiento | [10 empty] | AP = POMi / PBEA |  | 100%
,
CUMPLIDO: Plan de mejoramiento con cumplimiento desde la vigecnia 2018, desde la Direccion de Control Interno se realizo seguimiento en la vigencia 2019.
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO SGP MUNICIPIO DE ARMENIA VIGENCIA 2017
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7477
| Fecha | 2018-12-26
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 |  | 0 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1402014 | Hallazgo 12. "(.....)En los estudios previos de los contratos suscritos con la EDUA y proviquindio, se argumenta que estas entidades tienen la capacidad, idoneidad y experiencia para desarrollar el objeto social. Se evidencia que no realizaron directamente ninguna obra, sino que subcontrataron con terceras personas (.....)" | "(......)Se presentó por falta de seguimiento de parte del municipio, por desconocer principios de transparencia, responsabilidad y selección objetiva porque utilizaron la modalidad de contratación directa y trasladaron la responsabilidad a PROVIQUINDIO y EDUA, que carecían de capacidad tecnica y operativa y subcontrataron las obras (....)" | Suscripción de contratos de obra con previa capacidad operativa y técnica por parte de la EDUA. | Realizar mesas de trabajo para efectuar analisis previo a la suscripción de contratos de obra sobre la capacidad operativa y técnica por parte de la EDUA. | Mesas de trabajo | 2 | 2019-01-02 | 2019/31/10 | 40 | 2 | A la fecha de corte 30 de junio de 2020, no se ha suscrito contratos de obra,el plan de mejoramiento tiene una fecha de terminacion para la met en octubre de 2019,es decir el la accion de mejoramiento planteada fue cumplida, no obstante debe revisarse para ésta vigencia con nueva administracion las acciones a ejecutar.
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA EDUA
Representante Legal: JAVIER RAMIREZ MEJIA
NIT:890001424-3
Perídodos fiscales que cubre: 2018
Modalidad de Auditoría:Modalidad Regular Componentes de Gestión, Resultados y Financiero
Fecha de Suscripción: | [17 empty] | 20/09/2019
Fecha de Evaluación: | [17 empty] | 2020-03-06
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO | bar: 2 to 4; 32; 40 to 48
1 | 1801001 | Incertidumbre en el estado de situación financiera: Al realizar analisis de la informacion financiera de la entidad se presenta incertidumbre por el procedimiento pendiente con el manejo de los anticipos entregados por parte de la entidad, especificamente con el procedimiento con el proveedor Ferrelimas SAS, toda vez que se carece de procedimientos historicos y objetivos para el manejo de los anticipos, tanto en el activo como en el pasivo y la registrada en la cuenta impacto por la transicion al nuevo marco de regulacion. | Debilidades en la implementación del nuevo marco normativo relevante que garanticen la totalidad razonablemente de la información financiera de la empresa | Incumplimiento de disposiciones generales de acuerdo a la resolución 533 de 2015, expedida por la contaduría general de la nación | Incluir en el manual de políticas contables de la entidad, una política clara y especifica que establezca los lineamientos de acuerdo a los marcos normativos para el manejo de los anticipos. | Emitir Estados Financieros Razonables en cuanto a la cuenta de anticipos | Expedir acto administrativo modificatorio de la resolución 003 de 2018 "por medio de la cual se aprueba el manual de políticas contables del nuevo marco normativo para entidades de gobierno, en la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia LTDA EDUA" | Unidad | 1 | 2019-09-20 | 2019-11-20 | 8.7143 | 1 | 100% | 8.7143 | 8.7143 | 8.7143 | X
TOTALES |  | 44: 8.7143; 48: 8.7143 | 8.7143
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co
Convenciones: |  | 12: Evaluación del Plan de Mejoramiento
Puntajes base de Evaluación:
|  | 2: Columnas de calculo automático; 12: Puntaje base de evalaluación de cumplimiento | PBEC |  | 8.7143
|  | 2: Informacion suministrada en el informe de la CGR; 12: Puntaje base de evaluación de avance | PBEA |  | 8.7143
|  | 2: Celda con formato fecha: Día Mes Año; 12: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | CPM = POMMVi / PBEC |  | 100%
|  | 2: Fila de Totales; 12: Avance del plan de Mejoramiento | AP = POMi / PBEA |  | 100%
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Entidad: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA EDUA
Representante Legal: Jamer Chaquip Giraldo Molina
NIT:890001424-3
Perídodos fiscales que cubre: 2013-2019
Modalidad de Auditoría:Especial Valorización
Fecha de Suscripción: | [17 empty] | 2019-12-11
Fecha de Evaluación: | [17 empty] | 30/06/2020
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Efectividad de la acción
[18 empty] | SI | NO | bar: 2 to 4; 32; 40 to 48
2 | 1401011 | "Diseños entregados sin el cumplimiento del lleno de requisitos ni la finalidad para la cual fueron contratados - Contrato Interadministrativo No. 10 de 2015.. (...)en la revisión de los expedientes del contrato interadministrativo No 010 …(…) En lo relacionado con la estructuración técnica se evidencia Que en la cláusula segunda, numeral tercero, insiso 3.1.1.2 en el cual se estipula que los proyectos deben ser entregados en coordenadas EPA para facilitar la ubicación de la redes que se puedan intervenir en el mismo proyecto. (condición que no fue cumplida por parte de la EDUA)”. PLAZO DE EJECUCIÓN: Cuarenta Y Cinco Días, El producto de este contrato no cumple las condiciones de entrega, como son planos detallados con firma de profesionales responsables, memorias de cálculos, carta de responsabilidad de los diseños, cálculos de cantidades de obra, especificaciones técnica, análisis unitarios y además la Secretaria de Infraestructura le hace recibo a la EDUA y esta, a su vez le dio recibo a la empresa JL CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A.S cancelando a esta última empresa un valor de $225.202.712 sin el cumplimiento de la entrega de los productos contratados. (...) | Supervisión del contrato inadecuadamente, Deficiencia en la planeación, La no ejecución debida de la obligaciones del Contratista. | Licitación de obras sin el lleno de requisitos legales, Uso ineficiente de recursos, Incremento de costos, Incumplimiento de disposiciones generales, Inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planeados), Gastos indebidos, Controles inadecuados de recursos o actividades. | Implementar lista de chequeo para la verificación del cumplimiento de requisitos de válidez técnica como jurídica de los documentos, diseños y planos entregables y que se originan en los procesos de contratación adelantados por la EDUA. | Garantizar que los documentos, diseños y planos originados en los procesos de contratación adelantados por la EDUA Ltda posean las condiciones para ser reconocidos: firmas, profesional responsable, carta de responsabilidad y demás establecidos en la normatividad vigente a fin con el tema. | Elaboración de lista de chequeo con los requisitos de válidez técnica como jurídica de los documentos, diseños y planos entregables. | Unidad | 1 | 2019-11-18 | 2020-03-30 | 19 | 1 | 100% | 19 | 19 | 19 | X
3 | 1401011 | "Diseños entregados sin el cumplimiento del lleno de requisitos ni la finalidad para la cual fueron contratados - Contrato Interadministrativo No. 13 de 2015... en la revisión de los expedientes del contrato interadministrativo No 013-2015.. (.....)Contrato sin el cumplimiento de todas las condiciones de entrega, como son planos detallados con firma de profesionales responsables, memorias de cálculos, carta de responsabilidad de los diseño, cálculos de cantidades de obra, especificaciones técnica, análisis unitarios y además la Secretaria de Infraestructura le hace recibo a la EDUA y esta a su vez le dio recibo a la empresa OPCION, DISEÑO Y CONSTRUCCIONES LTDA, cancelando a esta empresa un valor de $1.203.901.702, sin el cumplimiento de los productos a entregar ni las condiciones legales establecidas (....)" | Supervisión del contrato inadecuadamente, Deficiencia en la planeación, La no ejecución debida de la obligaciones del Contratista. | Licitación de obras sin el lleno de requisitos legales, Uso ineficiente de recursos, Incremento de costos, Incumplimiento de disposiciones generales, Inefectividad en el trabajo (no se están realizando como fueron planeados), Gastos indebidos, Controles inadecuados de recursos o actividades. | Implementar lista de chequeo para la verificación del cumplimiento de requisitos de válidez técnica como jurídica de los documentos, diseños y planos entregables y que se originan en los procesos de contratación adelantados por la EDUA. | Garantizar que los documentos, diseños y planos originados en los procesos de contratación adelantados por la EDUA Ltda posean las condiciones para ser reconocidos: firmas, profesional responsable, carta de responsabilidad y demás establecidos en la normatividad vigente a fin con el tema. | Elaboración de lista de chequeo con los requisitos de válidez técnica como jurídica de los documentos, diseños y planos entregables. | Unidad | 1 | 2019-11-18 | 2020-03-30 | 19 | 1 | 100% | 19 | 19 | 19 |  | X
11 | 1402014 | "Falta de idoneidad para desarrollar el Contrato Interadministrativo No. 010 de 2015, violación al principio de selección objetiva ..(….)en lo relacionado al expediente del contrato interadministrativo No. 10 de 2015 y en concordancia con el contrato de consultoría No. 02 de 2015 mencionado, existen incongruencias e inconsistencias entre los mismos, , las cuales se explica a continuación: Conforme a lo narrado en el desarrollo del presente documento y en análisis del mismo, se refleja por parte de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia -EDUA- para ejecutar y/o realizar el objeto y las obligaciones del convenio interadministrativo de la referencia, toda vez que, a pesar de haberse manifestado que la EDUA contaba con la capacidad e idoneidad requerida para ejecutar dicho contrato interadministrativo, posteriormente, la EDUA elabora y celebra un contrato de consultoría específicamente el contrato de consultoría No. 002 de 2015, en el cual el objeto y las obligaciones que adquiere dicha consultoría son las mismas contraídas en el contrato interadministrativo de la referencia, entregando LA TOTALIDAD del objeto contractual del convenio interadministrativo; además, es de dar a conocer y de lo cual también se ve reflejado en lo manifestado en el papel de trabajo del contrato de consultoría No. 002 de 2015, es que, en los estudios previos y el contrato como tal de este último, la EDUA manifiesta que con la planta de personal que cuenta, no es posible cubrir la necesidad del contrato interadministrativo de la referencia, situación que resulta contraria a las justificaciones dadas para la celebración del contrato interadministrativo de la referencia en sus estudios previos, y que reflejan una presunta celebración indebida de un contrato y subcontratación con terceros. De lo anterior, la EDUA no fue la que ejecutó las obligaciones contraídas por el mismo, sino que fue ejecutada a través de un tercero por lo acá mencionado.(...)" | fue obviado y contradictorio los estudios previos de cada una cuando mencionan la viabilidad y necesidad a cubrir previo a la celebración del contrato, igualmente, la idoneidad del contratista, adicionalmente dicha situación y la celebración del contrato interadministrativo No 10 de 2015 no fue la opción más favorable para la entidad y fue celebrado dicho contrato por un valor superior al celebrado en el contrato de consultoría No. 02 de 2015. | violación de los deberes y principios del estado y de la función pública, igualmente con los principios y ordenamientos legales de la contratación pública como lo es la ley 80 de 1993, sus decretos y leyes afines. | Realizar mesas de trabajo para efectuar analisis previo a la suscripción de contratos interadministrativos sobre la idoneidad por parte de la EDUA. | Cumplir con los deberes y principios del estado y de la función pública, igualmente con los principios y ordenamientos legales de la contratación pública como lo es la ley 80 de 1993, sus decretos y leyes afines. Dar cumplimiento a la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes al momento de usar la figura de subcontratación o cesión del contrato. | Realizar mesas de trabajo previo a la suscripción de los contratos interadministrativos para verificar el cumplimiento de la idoneidad de la EDUA Ltda para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales. | Unidad | 1 | 2019-11-18 | 2020-11-18 | 52.2857 | 1 | 100% | 52.2857 | 0 | 0 |  | X
12 | 1402014 | "Contrato Interadministrativo No. 010 de 2015- tercerización y/o sub contratación total de las obligaciones contratadas (…) en lo relacionado al expediente del contrato inter administrativo 10 de 2015 y en concordancia con el contrato de consultoría 02 de 2015 mencionados, existen incongruencias e inconsistencias entre los mismos.. (...) Lo expuesto significa que la sustitución es -como se mencionó- material y jurídica, esto es, que el cesionario –“nuevo” contratista del Estado- ejecuta total o parcialmente el negocio, y responde ante la administración contratante -es decir, la cedida-. En efecto, éste se subroga en los derechos y obligaciones del cedente, quien se desvincula del negocio, salvo estipulación en contrario.” | tercerización de un contrato y/o sub contratación TOTAL del mismo, el cual no es posible realizar ya que la contratación estatal tienen como naturaleza que estos son intuito personae. | Contraría el ordenamiento legal de la contratación pública como lo es la ley 80 de 1993, sus decretos y leyes afines. | Realizar mesas de trabajo para efectuar analisis previo a la suscripción de contratos interadministrativos sobre la idoneidad por parte de la EDUA. | Cumplir con los deberes y principios del estado y de la función pública, igualmente con los principios y ordenamientos legales de la contratación pública como lo es la ley 80 de 1993, sus decretos y leyes afines. Dar cumplimiento a la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes al momento de usar la figura de subcontratación o cesión del contrato. | Realizar mesas de trabajo previo a la suscripción de los contratos interadministrativos para verificar el cumplimiento de la idoneidad de la EDUA Ltda para la ejecución del objeto y obligaciones contractuales. | Unidad | 1 | 2019-11-18 | 2020-11-18 | 52.2857 | 1 | 100% | 52.2857 | 0 | 0 |  | X
13 | 1402014 | "Contrato Interadministrativo No. 010 de 2015 - indebida motivación para la suspensión de la ejecución del objeto contratado (….) Conforme a lo narrado en el desarrollo del presente informe, existen ciertas circunstancias en cuanto las motivaciones que dieron razón a las suspensiones, si bien es cierto estas fueron por mutuo consentimiento en algunas su motivación no es coherente o es ajena a la misma, como lo fue suspender por el desarrollo de otro contrato el cual fue el contrato de consultoría 002 de 2015 al cual se le realiza la tercerización total de obligaciones.(...)" | Tercerización y/o subcontratación total que sufrió dicho contrato va en contra de la naturaleza de la contratación estatal la cual es que son intuito personae, ausencia de justificación para suspender el contrato que pueda estar contemplada como una fuerza mayor o caso fortuito. | Indebida motivación para la suspensión del objeto contratado. | Elaborar e incluir en el sistema de la entidad un formato denominado acta de suspensión de los contratos, el cual incluya las motivaciones respectivas, las cuales deben ser coherentes y propias de las circunstancias presentadas en el desarrollo del contrato. | Garantizar que las suspensiones realizadas a los contratos cuenten con las motivaciones respectivas, las cuales deben ser coherentes y propias de las circunstancias presentadas en el desarrollo del contrato. | Elaboración e inclusion de formato de actas de suspensión de los contratos con las justificaciones técnicas y jurídicas suficientes. | Unidad | 1 | 2019-11-18 | 2020-03-30 | 19 | 1 | 100% | 19 | 19 | 19 | X
15 | 1903001 | "CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 010 DE 2015 - ENTORPECIMIENTO DE LAS LABORES INVESTIGATIVAS- ADMINISTRATIVO (…..) En atención al análisis de los expedientes de la referencia estos son contrato interadministrativo 10 de 2015, es de aclarar, que las carpetas solicitadas de manera física por parte del grupo auditor de la totalidad del expediente del convenio administrativo de la referencia, fue entregada por parte de dos dependencias, la primera que son las empresas de desarrollo urbano -EDUA- entrega el total de cuatro (04), igualmente, este expediente fue entregado por parte de la secretaria de infraestructura el cual relaciona un total de quince (15) tomos, una diferencia notoria y en la cual algunos documentos se encuentran trocados en temporalidad o solo reposa uno que afecte la ejecución del contrato en una sola dependencia, tratándose del mismo..(....)" | No es coherente el orden de los documentos foliados en los mismos puesto que se encuentran documentos trocados o con fechas anteriores de lo que se desarrollaba adicionalmente, existen documentos que reposan en otro expediente (infraestructura) y no en EDUA, algunos documentos no se encuentran debidamente foliado dentro de los archivos que reposa en los expedientes y no llevan la coherencia temporal de cuando fue expedidas ciertas actuaciones en cuanto su archivo y folio. | Vuelve confusa la información y entorpece el proceso de investigación, vulneración de la ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.” | Realizar jornadas de orden y organización del archivo de gestión a cargo de la EDUA Ltda. | Dar cumplimiento a la ley 594 de 2000 “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.” | Realización de jornadas de archivo con todas las personas vinculadas a la EDUA Ltda y que tiene relación con esta actividad. | Unidad | 5 | 2019-11-18 | 2020-11-18 | 52.2857 | 2 | 40% | 20.9143 | 0 | 0 |  | X
17 | 1402003 | "IRREGULARIDADES POR LA EXIGENCIA DE MARCAS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA 007 DE 2015 –EDUA -(…) En la revisión realizada en la etapa de ejecución de la auditoria especial de valorización por parte del equipo auditor y concordando con el estudio realizado al contrato de compraventa 07 de 2015, según los elementos analizados, se puede evidenciar lo siguiente: Desde su etapa pre contractual, en sus estudios previos, en sus especificaciones del objeto a contratar, se mencionan diferentes ítems en los cuales se solicitó una marca en concreto, sin embargo, no contó con un criterio técnico del por qué solamente se podría presentar dicha marca sobre tal ítem, situación que fue evidenciada en el desarrollo de la ejecución de la auditoria especial de valorización... (....)" | Vulneración de los principios de transparencia y selección objetiva consagrados en la Ley, No se estaría permitiendo que otras marcas se postulen al proceso y que cumplan con las mismas especificaciones y hasta un valor económico menor. | Limita la comparecencia de otros oferentes e igualdad de oportunidades para la presentación de propuestas, vulneran el principio de libre concurrencia, transparencia y el de selección objetiva. | Realizar procesos de capacitacion y/o socializacion en la normatividad vigente sobre contratacion estatal | Dar cumplimiento a los principios de la contratación estatal tales como libre concurrencia, selección objetiva y transparencia. Contar con claridad desde la etapa pre contractual, en los estudios previos, sobre las especificaciones del objeto a contratar, sin solicitar marcas en concreto; y los criterios de calificación que permitan una evaluación objetiva de las propuestas. | Elaborar los estudios previos dando cumplimiento a los principios de la contratación estatal. | Unidad | 2 | 2019-11-18 | 2020-11-18 | 52.2857 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | X
18 | 1601002 | "FALTANTES EN INVENTARIO DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS MEDIANTE EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.007 DE 2015, FREDDY ALONSO GIRALDO / TECNOARMENIA –EDUA.. (….) De acuerdo al proceso de auditoría realizada en campo, se evidenció la no existencia material de todos los artículos o productos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No.007 del 8 de septiembre de 2015. Por lo cual, se procedió a realizar el debido cotejamiento con los inventarios de la EDUA y la Secretaria de Infraestructura del Municipio (....) | Poca continuidad de personal encargado del mismo, Cambios en la administración del proyecto, Comunicación deficiente entre las dependencias y/o entidades encargadas del proyecto, Falta de mecanismos de seguimiento, control y monitoreo sobre estos sistemas de información. | menoscabo de los recursos con que cuenta la EDUA Ltda para la ejecución de los proyectos. | Revision y seguimiento semestral al reporte de las novedades que se presentan en el inventario a cargo de la EDUA Ltda que permita soportar la baja o traslado de los bienes muebles a cargo y permitir la adecuada comunicación y custodia de los recursos fisicos de la entidad | Evitar un menoscabo de los recursos con que cuenta la EDUA Ltda para la ejecución de los proyectos. | Revision y seguimiento semestral al reporte de las novedades que se presentan en el inventario a cargo de la EDUA Ltda a traves de minutas o bitácoras de las novedades que se presentan en el inventario para soportar la baja o traslado de los bienes muebles a cargo | Unidad | 1 | 2019-11-18 | 2020-11-18 | 52.2857 | 1 | 100% | 52.2857 | 0 | 0 |  | X
19 | 1405002 | "FALTA DE USO DE GARANTÍA EN EQUIPO DE CÓMPUTO ADQUIRIDO CON EL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 007 DE 2015 FREDDY ALONSO GIRALDO / TECNOARMENIA –EDUA- (…..) No se tramito el debido procedimiento de solicitud de garantía ante el contratista del Contrato de compraventa No. 007 del 8 de septiembre del 2015, señor Freddy Alonso Giraldo/Tecnoarmenia, ni tampoco a la compañía que expidió la póliza de garantía, por uno de los quipos que presenta problemas, el pc para digitadores..(...)" | Poca continuidad de personal encargado del mismo, Cambios en la administración del proyecto, Comunicación deficiente entre las dependencias y/o entidades encargadas del proyecto, Falta de mecanismos de seguimiento, control y monitoreo sobre estos sistemas de información. | El proceso del contrato indicaba que se tenía garantía y buen funcionamiento de 2 años, la cual no se utilizó. | Verificar de manera trimestral los amparos y vigencias de las garantias establecidas en los contratos celebrados por la EDUA Ltda para tramitar oportunamente cualquier reclamación ante el contratista y/o compañía aseguradora. | Evitar un menoscabo de los recursos con que cuenta la EDUA Ltda para la ejecución de los proyectos. | Elaborar un acta de verificación trimestral para constatar los amparos y vigencias de las garantias cada vez que se presente novedad en los bienes y/o servicios contratados por la EDUA Ltda. | Unidad | 1 | 2019-11-18 | 2020-11-18 | 52.2857 | 1 | 100% | 52.2857 | 0 | 0 |  | x
24 |  | "IRREGULARIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 05 DE JUNIO DE 2015.. (…) La Contraloría Municipal de Armenia en desarrollo de la Auditoria especial de Valorización realizó un análisis al contrato de consultoría 05 del 11 de Junio de 2015... Se observaron irregularidades en el cumplimiento de obligaciones específicas del contrato.(....)" | gran numero de recursos interpuestos ante el municipio por temas relacionados con la actualización predial, los cuales de haberse realizado una actualización o censo prediales acorde con la magnitud del proyecto hubieran podido ser evitados o se verían disminuidos en un gran porcentaje, respecto del contrato auditado lo cual a la fecha no es de competencia de la EDUA al no ejecutarse actualmente el proceso de valorizacion. Debilidades de control o supervisión sobre los contratos que no permiten advertir oportunamente las irregularidades, Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo sobre los productos entregados por contratistas, | La no realización de una actualización predial acorde con la magnitud del proyecto genero una gran serie de reclamaciones. Incumplimiento o cumplimiento parcial del objeto y las obligaciones de los contratos celebrados por la entidad lo cual genera impacto a traves de multiples reclamaciones o afectacion en la ciudad Uso ineficiente de recursos, Informes inexactos, poco útiles, Control inadecuado de recursos y actividades, | Realizar procesos de capacitacion y/o socializacion sobre supervision de los contratos estatales. | Dar cumplimiento a los principios y lineamientos de la supervision de la contratación estatal. . | Ejercer la supervision de los contratos dando cumplimiento a los deberes y obligaciones por parte de los responsables de proceso, gerente y supervisores conforme lo establecido en la normatividad. | Unidad | 2 | 2019-11-18 | 2020-11-18 | 52.2857 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | x
25 |  | "Incumplimiento de obligaciones contractuales derivadas de la ejecución del Contrato de Consultoría No.07 de 2015 ... (....) En desarrollo de la auditoria especial al plan de obras a financiarse mediante la contribución de valorización en el Municipio de Armenia, se revisó y analizó el Contrato de Consultoría No.007 de 2015 desarrollado por la firma Barrero Ochoa y Asociados Ltda., el cual tuvo por objeto: “Asesorar el proceso de la distribución del cobro de valorización, en los predios que hacen parte de la zona de beneficio autorizada mediante Acuerdo No.020 del 23 de Octubre de 2014”; durante la revisión se observó que no se dio cumplimiento eficaz sobre algunas obligaciones contractuales relevantes para el proceso de implemenentación de la contribución de Valorización.(....)" | Debilidades de control o supervisión sobre los contratos que no permiten advertir oportunamente las irregularidades, Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo sobre los productos entregados por contratistas, Presunta manipulación de la información entregada por el contratista, Prevalecimiento del interés particular sobre el interés general, Ampliación de la zona de influencia para la determinación de la contribución de valorización. | Uso ineficiente de recursos, Informes inexactos, poco útiles, Control inadecuado de recursos y actividades, Fallas en el cálculo del factor definitivo para la determinación de la contribución de valorización en cada predio, Recursos de reconsideración interpuestos por los habitantes, Disminución del recaudo de la contribución, Desfinanciación del plan de obras a desarrollarse. | Realizar procesos de capacitacion y/o socializacion sobre supervision de los contratos estatales. | Dar cumplimiento a los principios y lineamientos de la supervision de la contratación estatal. . | Ejercer la supervision de los contratos dando cumplimiento a los deberes y obligaciones por parte de los responsables de proceso, gerente y supervisores conforme lo establecido en la normatividad. | Unidad | 2 | 2019-11-18 | 2020-11-18 | 52.2857 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |  | X
27 |  | "USO INADECUADO DE RECURSOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA DEL FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPAL…(….) Al revisar el contrato interadministrativo No.08 de 2017 firmado entre el Municipio de Armenia y la Empresa de Desarrollo Urbano EDUA, se observó que a partir de este se originaron 46 contratos, en su mayoría, bajo la modalidad de contratación directa de prestación de servicios. Uno de ellos fue el contrato de prestación de servicios No.046 de 2017 que fue ejecutado por la empresa Certipostal S.A.S; al revisar los soportes de las actas de recibo a satisfacción No.1 y No.02 se observa un detalle denominado “Correo Predial” en el cual se relacionan más de 60.000 correos en cada mes, por un valor total de $81.653.136; determinándose así, uno uso inadecuado de los recursos de valorización...(..)" | Desconocimiento de requisitos establecidos en el acuerdo municipal, Debilidades en la supervisión que no permiten advertir oportunamente el problema,Falta de mecanismos de seguimiento y control sobre los recursos del fondo de valorización. | Incumplimiento de disposiciones generales establecidas en el acuerdo municipal, Gastos no contemplados en el proyecto de valorización, Control inadecuado de los recursos de valorización, Desviación indebida de recursos con destinación especifica, Uso ineficiente de los recursos de valorización, Menoscabo de los recursos destinados a las obras de valorización. | Establecer formato de control de envio de correo certificado para garantizar el uso adecuado de los recursos a cargo de la EDUA Ltda. | Dar uso adecuado a los recursos que sean incluidos en el presupuesto de la EDUA Ltda. por medio de un control por parte de todos los funcionarios que despachen correspondencia para confrontar con informes de contratista y supervisor para autorizacion de pagos | Elaboración de formato de control de envio de correo certificado. | Unidad | 1 | 2019-11-18 | 2019-12-31 | 6.1429 | 1 | 100% | 6.1429 | 6.1429 | 6.1429 | X
TOTALES |  | 44: 293.2; 48: 63.1429 | 63.1429
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@contraloriagen.gov.co
Convenciones: |  | 12: Evaluación del Plan de Mejoramiento
Puntajes base de Evaluación:
|  | 2: Columnas de calculo automático; 12: Puntaje base de evalaluación de cumplimiento | PBEC |  | 63.1429
|  | 2: Informacion suministrada en el informe de la CGR; 12: Puntaje base de evaluación de avance | PBEA |  | 481.4286
|  | 2: Celda con formato fecha: Día Mes Año; 12: Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | CPM = POMMVi / PBEC |  | 100%
|  | 2: Fila de Totales; 12: Avance del plan de Mejoramiento | AP = POMi / PBEA |  | 60.9%
|  |  | ORIGINAL FIRMADO |  |  |  | ORIGINAL FIRMADO
|  |  | JAVIER RAMIREZ MEJIA |  |  |  | ANDRES MAURICIO OLARTE
|  |  | GERENTE ENCARGADO |  |  |  | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
|  |  | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. EDUA |  |  |  | EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE ARMENIA LTDA. EDUA
FORMATO No 2
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia - EDUA
Representante Legal: JAVIER RAMIREZ MEJIA / Gerente (e)
NIT 890001424-3 |  | 2: Modalidad de Auditoría: Auditoria Especial componente finanicero Vigencia 2019
Período Fiscal que Cubre: Vigencia 2019
Fecha de suscripción: |  | 12: 17 de junio de 2020
Fecha de Evaluación: |  | 12: 30 de junio de 2020
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa Del Hallazgo | Efecto Del Hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la meta | Unidad de medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Area Responsable | Area Responsable
|  | Conforme al análisis hecho a la muestra de los rubros presupuestales evaluados, se presentan inconsistencias en los rubros Nº A221020101 materiales y suministros, C32201989802 Secretaria de Tránsito y Transporte de Armenia, C3220198980304 Contrato interadministrativo No. 004 de 2017 – INFRAESTRUCTURA Teniendo en cuenta la presentación de la Ejecución presupuestal con corte a Diciembre 31 de 2019, se generaron diferencias entre la ejecución presupuestal de gastos frente a los Movimientos Auxiliares de Presupuesto, ya que se presentan diferencias de valores al momento de cruzar información de Movimientos Auxiliares de Presupuesto y la ejecución presupuestal de Gastos. Conforme a la apreciación mencionada se genera una observación por cuanto no están aplicando el decreto 115 de 1996 de presupuesto; siempre y cuando EDUA debe reportar informes acordes a todas las instancias y deben rendir la cuenta en sus ejecuciones presupuestales de manera razonable. | Se evidencia ausencia de mecanismos de control efectivos que permitan detectar falencias, toda vez que no se tuvieron en cuenta procedimientos establecidos, debilidades en la ejecución presupuestal y la implementación del Decreto 115 de 1996 que garanticen en su totalidad razonablemente la información financiera de la empresa. | Incertidumbre en la información presupuestal | Implementar reuniones con frecuencia mensual del área financiera, con el fin de evidenciar la incorporación de las liberaciones que se realicen en la vigencia dentro de los libros auxiliares de presupuesto. | Generar ejecuciones presupuestales que pueda ser confrontadas con los libros auxiliares de presupuesto | Reuniones mensuales del área financiera para verificar la inclusión de las liberaciones realizadas en cada periodo | Unidad | 6 | 2020-07-01 | 2020-12-31 | 26.1429 |  | 0% | 0 | 0 | 0 | Dirección Administativa y Financiera
TOTALES | TOTALES | 44: 0; 48: 0 | 0
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: joyaga@ contraloriagen.gov.co
Convenciones: |  | 12: Evaluación del plan de mejoramiento
Puntajes base de evaluación
|  | Columnas de calculo automático |  |  |  | Puntaje base evaluación de cumplimiento | [7 empty] | PBEC = |  | 0
|  | Informacion suministrada en el informe de la CGR |  |  |  | Puntaje base evaluación de avance | [7 empty] | PBEA = |  | 26.1429
|  | Celda con formato fecha: Día Mes Año |  |  |  | Cumplimiento del plan | [7 empty] | CPM = POMMVi/PBEC |  | 0%
|  | Fila de Totales |  |  |  | Avance del plan de mejoramiento | [7 empty] | AP= POMi/PBEA |  | 0%
|  |  | JAVIER RAMIREZ MEJIA |  |  | ANDRES MAURICIO OLARTE VALDERRAMA
|  |  | Gerente (e) - EDUA |  |  | Directora Administrativa y Financiera - EDUA
Formulas:
Fecha iniciación Metas = '[1]Informe Plan de mejoramiento '!K13
Note on S10: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S11: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on S46: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S47: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A48: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B48: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F48: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G48: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H48: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I48: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J48: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K48: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L48: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M48: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N48: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O48: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on S83: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S84: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A85: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B85: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F85: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G85: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H85: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I85: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J85: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K85: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L85: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M85: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N85: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O85: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on S116: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S117: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A118: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B118: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F118: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G118: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H118: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I118: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J118: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K118: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L118: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M118: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N118: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O118: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on S186: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S187: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A188: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B188: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F188: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G188: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H188: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I188: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J188: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K188: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L188: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M188: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N188: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O188: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on S217: Fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan de Mejoramiento.
Note on S218: Fecha (dia-mes-año) de evaluación del plan de mejoramiento.
Note on A219: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on B219: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F219: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on G219: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on H219: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on I219: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on J219: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K219: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on L219: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on M219: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.
Note on N219: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O219: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna N sobre la columna J
Note on A265: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on A266: Consignar la fecha (dia-mes-año) de en que se presenta el avance del plan en la celda demarcada
Note on A268: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on B268: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F268: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on G268: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on H268: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J268: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on K268: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L268: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on M268: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de las metas
Note on N268: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O268: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G