## Servicio al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Servicio al Ciudadano - (Borrador)
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | "Contratar servicios de gestion para el fortalecimiento del MECI" | Acompañamiento al MECI con un contratista para el fortalemiento del componente de atencion al cliente | Gerente | De marzo a diciembre de 2016
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | "Fortalecer la atencion de PQR a traves de la pagina web de la entidad" | Atencion oportuna e integra de las PQR recibidas via web | Contratista en sistemas | De abril a diciembre de 2016
| 2.2 | "Cumplimiento del horario de atención de PQR del chat de la pagina de la entidad" | Disposicion para la atencion del chat como canal interactivo con la ciudadania. | Secretaria - contratista | De abril a diciembre de 2016
| 2.3 | "Seguimiento a la implementacion del protocolo de atencion al cliente de la entidad" | Cumplimiento al protocolo de atencion al cliente | Directora Administrativa y Financiera | de abril a diciembre de 2016
Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | "Incluir en el plan anual de capacitaciones 2016 el tema de lenguaje claro" | Capacitacion en fortalecimiento de atencion al cliente | Contratista actualizacion MECI - SGI | De mayo a noviembre de 2016
| 3.2 | "Socializacion plan nacional de servicio al cliente" | Capacitacion personal que atiende directamente publico | Contratista actualizacion MECI - SGI | Junio de 2016
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | "Seguimiento tiempos de atencion de PQR" | Informe semestral de seguimiento PQR | Control interno | Junio y Diciembre 2016
| 4.2 | "Implementacion sistema de seguimiento PQR" | Programa de gestion documental "alfresco" | Directora Administrativa y Financiera - contratista en sistemas | Agosto de 2016
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | "Evaluar la percepcion de los usuarios sobre la utilidad de la pagina web de la entidad" | Encuesta de percepcion en la pagina web de la entidad | Control interno, Contratista actualizacion MECI - SGI | Junio de 2016
| 5.2 | "Revision de pertinencia de los canales de atencion dispuestos por la EDUA" | Informe anual de pertienencia de los canales de atencion de la entidad | Contratista actualizacion MECI - SGI | Septiembre de 2016
Note on B3: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.