## Cronograma Empalme
CIERRE EXITOSO - EMPALME 2019 CRONOGRAMA DE TRABAJO Ajustado a Noviembre 13 de 2019
FECHA | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | HORA PROPUESTA | LUGAR | PRODUCTO
2019-11-05 | Reunión de inicio del proceso de Empalme Alcalde Saliente Dr. Oscar Castellanos Tabares y Alcalde Entrante Dr. Jose Manuel Ríos Morales. Solicitud de conformación y designación de Coordinador de Comisión Entrante y equipo interno. | Despacho del Alcalde - Departamento Administrativo Planeación Municipal | 10:00 | Sala de Juntas Despacho del Alcalde | Acta Inicial Proceso de Empalme y/o comunicación
2019-11-05 | Notificación a coordinador de la Comisión Entrante sobre la publicación de los Informes de Acta de Gestión Cierre Exitoso Empalme 2019 | Dr. Oscar Castellanos Tabares Alcalde Saliente / Departamento Administrativo Planeación Municipal |  |  | Entrega Informe Acta de Gestión de Empalme (Digital con anexos).
2019-11-06 | Revisión del Documento Acta Parcial de Informe de Gestión de Empalme 2019 por parte de la Comisión entrante para verificar y hacer observaciones de los temas que pueden ser aclarados y/o ampliados. | Integrantes Comisión Entrante | N/A | N/A | N/A
2019-11-07
2019-11-08
2019-11-12
2019-11-13
2019-11-14
2019-11-15
2019-11-13 | Reunión de coordinación metodológica y Concertacion de cronograma con la comision saliente Entrega de base de datos con los integrantes del comité saliente Se establece que todo tipo de comunicación se realizará vía correo electrónico Se concerta la entrega de Informe de Gestión del Alcalde para el 27 de noviembre de 2019 Se concerta el cronograma ajustado por la Comisión saliente entregado mediante oficio | Coordinador Comisión Entrante / y Coordinador Comision saliente Departamento Administrativo Planeación Municipal | 5:00pm | Oficina del Director del Departamento Adminsitrativo de Planeación | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-11-14 | Reunión de coordinación metodológica y Concertacion de cronograma con la comision saliente Se concerta el cronograma final ajustado por la Comisión salientey entrante | Coordinador Comisión Entrante / y Coordinador Comision saliente Departamento Administrativo Planeación Municipal Doctor Oscar Mauricio Coronado Delegado del DNP | 10:00am | Oficina del Director del Departamento Adminsitrativo de Planeación | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-11-18 | Presentación general del PDM 2016-2019 | Comision entrante Comision saliente / Departamento Administrativo Planeación Municipal | 9:00am | Auditorio Ancizar lópez lópez | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-11-19 | Presentación general del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG | Comision entrante Comision saliente Despacho del Alcalde - Sistema de Gestión Secretaria de Desarrollo Social - Unidad de Participación Ciudadana Secreatría TIC Departamento Administrativo de Fortalecimiento Institucional, Jurídico, Hacienda, Planeación y Control Interno | 9:00am | Auditorio Ancizar lópez lópez | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-11-20 | Presentación del escenario financiero municipal / Marco fiscal de mediano plazo MFMP | Comisión Entrante Departamentos Adminsitrativos de Planeación, Bienes y Suministros, Fortalecimiento Institucional | 9:00am | Sala de Juntas del Consejo Territorial de Planeación | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-11-20 | Reunión de trabajo sectorial en simultáneo: CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DESPACHO DEL ALCALDE - COMUNICACIONES SEC. TICS CORPOCULTURA | Comisión Entrante / Comisión Saliente de cada Dependencia y/o entidad La comisión saliente debe definir el relator responsable de la consolidadción del acta resultante de cada reunión y sus respectivos anexos | 9:00am | Cada dependencia - CAM Corpocultura Sede Estación | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-11-21 | Reunión de trabajo sectorial en simultáneo: SEC. DESARROLLO ECONÓMICO SEC. DESARROLLO SOCIAL SEC. GOBIERNO Y CONVIVENCIA SEC . SALUD D.A. PLANEACIÓN - DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO IMDERA | Comisión Entrante / Comisión Saliente de cada Dependencia y/o entidad La comisión saliente debe definir el relator responsable de la consolidadción del acta resultante de cada reunión y sus respectivos anexos | 2:00pm | Cada dependencia - CAM IMDERA Estadio Centenario | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-11-22 | Reunión de trabajo sectorial en simultáneo: SEC. EDUCACIÓN SEC. TRÁNSITO SEC. INFRAESTRUCTURA RED SALUD DESPACHO DEL ALCALDE | Comisión Entrante / Comisión Saliente de cada Dependencia y/o entidad La comisión saliente debe definir el relator responsable de la consolidadción del acta resultante de cada reunión y sus respectivos anexos | 9:00am | Cada dependencia Sede Secretaría de Educación Sede Secretaría de Transito - Estación CAM | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-11-25 | Reunión de trabajo sectorial en simultáneo: D.A. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL D.A. JURÍDICO D.A. BIENES Y SUMINISTROS FOMVIVIENDA | Comisión Entrante / Comisión Saliente de cada Dependencia y/o entidad La comisión saliente debe definir el relator responsable de la consolidadción del acta resultante de cada reunión y sus respectivos anexos | 9:00am | Cada dependencia - CAM | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-11-26 | Reunión de trabajo sectorial en simultáneo: D.A. HACIENDA EDUA EPA AMABLE E.I.C.E. | Comisión Entrante / Comisión Saliente de cada Dependencia y/o entidad La comisión saliente debe definir el relator responsable de la consolidadción del acta resultante de cada reunión y sus respectivos anexos | 9:00am | Cada dependencia - CAM | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-11-27 | Entrega deI informe Consolidado | Coodinador Comisión Saliente | 9:00am | Oficina del Director del Departamento Adminsitrativo de Planeación | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-11-28 | Reunión temas estratégicos: PROCESO VALORIZACIÓN D.A. PLANEACIÓN -POT Y CONTROL URBANO DESPACHO DEL ALCALDE / INFRAESTRUCTURA-PROYECTOS ESPECIALES (Estación / Teatro /Otros) | Comisión Entrante / Comisión Saliente cada Dependencia y/o entidad y/o tema La comisión saliente debe definir el relator responsable de la consolidadción del acta resultante de cada reunión y sus respectivos anexos | 9:00am | Sala de Juntas Departamento Administrativo de Planeación | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-11-29 | Mesa de Trabajo con los Entes de Control Proceso de Cierre Exitoso Empalme 2019 | Coordinadores Proceso de Empalme Entrante y Saliente DAPM Dr. Oscar Castellanos Tabares Dr.Jose Manuel Rios Morales Consejo Territorial de Planeación | 9:00am | Auditorio Ancizar lópez lópez | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico e Informe de Avance
2019-12-09 | Reunión de validación sectorial, ampliaciones y aclaraciones en simultáneo: CONTROL INTERNO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO COMUNICACIONES SEC. TICS CORPOCULTURA | Comisión Entrante / Comisión Saliente de cada Dependencia y/o entidad La comisión saliente debe definir el relator responsable de la consolidadción del acta resultante de cada reunión y sus respectivos anexos | 9:00am | Cada dependencia - CAM Corpocultura Sede Estación | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-12-10 | Reunión de validación sectorial, ampliaciones y aclaraciones en simultáneo: SEC. DESARROLLO ECONÓMICO SEC. DESARROLLO SOCIAL SEC. GOBIERNO Y CONVIVENCIA SEC . SALUD IMDERA | Comisión Entrante / Comisión Saliente de cada Dependencia y/o entidad La comisión saliente debe definir el relator responsable de la consolidadción del acta resultante de cada reunión y sus respectivos anexos | 9:00am | Cada dependencia - CAM IMDERA Estadio Centenario | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-12-11 | Reunión de validación sectorial, ampliaciones y aclaraciones en simultáneo: SEC. EDUCACIÓN SEC. TRÁNSITO SEC. INFRAESTRUCTURA RED SALUD DESPACHO | Comisión Entrante / Comisión Saliente de cada Dependencia y/o entidad La comisión saliente debe definir el relator responsable de la consolidadción del acta resultante de cada reunión y sus respectivos anexos | 9:00am | Cada dependencia Sede Secretaría de Educación Sede Secretaría de Transito - Estación CAM | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-12-12 | Reunión de validación sectorial, ampliaciones y aclaraciones en simultáneo: D.A. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL D.A. JURÍDICO D.A. BIENES Y SUMINISTROS D.A. PLANEACIÓN - P. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO FONVIVIENDA | Comisión Entrante / Comisión Saliente de cada Dependencia y/o entidad La comisión saliente debe definir el relator responsable de la consolidadción del acta resultante de cada reunión y sus respectivos anexos | 9:00am | Cada dependencia - CAM | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-12-13 | Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas | Alcalde Doctor Oscar Castellanos Tabares | 8:30 | Auditorio Ancizar lópez lópez | Expediente Digital y Fisico del Proceso según Ley 1751 de 2015
2019-12-16 | Reunión de validación sectorial, ampliaciones y aclaraciones en simultáneo: D.A. HACIENDA EDUA EPA AMABLE E.I.C.E. | Comisión Entrante / Comisión Saliente de cada Dependencia y/o entidad La comisión saliente debe definir el relator responsable de la consolidadción del acta resultante de cada reunión y sus respectivos anexos | 3:00am | Cada dependencia - CAM | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-12-17 | Reunión de validación sectorial, ampliaciones y aclaraciones en simultáneo: PROCESO VALORIZACIÓN D.A. PLANEACIÓN -POT Y CONTROL URBANO DESPACHO DEL ALCALDE / INFRAESTRUCTURA-PROYECTOS ESPECIALES (Estación / Teatro /Otros) | Comisión Entrante / Comisión Saliente cada Dependencia y/o entidad y/o tema La comisión saliente debe definir el relator responsable de la consolidadción del acta resultante de cada reunión y sus respectivos anexos | 9:00am | Sala de Juntas Departamento Administrativo de Planeación | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-12-18 | Reunión Avance de las mesas de trabajo de la Comision entrante y saliente del Proceso de Cierre Exitoso - Empalme 2019 (tareas y compromisos) | Comité Coordinador de Empalme e Integrantes Comités Entrantes y Salientes | 9:00am | Auditorio Ancizar lópez lópez | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-12-19 | Reunión de verificación de avance del proceso de Cierre Exitoso Empalme 2019 y lineamientos sobre entrega de actas e informe final (Anexos finales) | Integrantes Comités Entrantes y Salientes | 9:00am | Auditorio Ancizar lópez lópez | Acta de Reunión, Listado de Asistencia, Registro Fotográfico
2019-12-23 | Consolidación de las actas e informes finales | Departamento Administrativo Planeación Municipal | 9:00am | Sala de Juntas Departamento Administrativo de Planeación | Expediente Digital y Fisico
2019-12-27 | Entrega del informe de Gestión de Empalme y firma del Acta | Coordinadores Proceso de Empalme Entrante y Saliente Departamento Administrativo Planeación Municipal Dr. Oscar Castellanos Tabares Dr.Jose Manuel Rios Morales | 9:00am | Auditorio Ancizar lópez lópez | Informe Acta de Gestión de Empalme (Medio físico y Digital)
30-31/12/2019 | Entrega del Acta de Gestión de Empalme del Alcalde Saliente ante los Entes de Control Entrega de inventarios, claves e instalaciones | Alcaldía Municipal | 9:00am | CAM | Registro fotografico y recibidos de Claves